Додаток 1

Звіт Волинської обласної військової адміністрації

про стан виконання плану заходів з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного

простору в Україні на період до 2030 року за ІІІ квартал 2024 р.

| Захід | Виконавець |  | Запланована дата завершення |  | Фактична дата завершення |  | Стан | Продукт або послуга, які з'явились в результаті виконання заходу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям 1. Фізична безбарʼєрність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об'єктів фізичного оточення і транспорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 3. Забезпечення оприлюднення результатів виконання Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оприлюднення на офіційному веб-сайті інформації про виконання кожного завершеного заходу | Управління містобудування та архітектури Волинської ОДА, управління інформаційної та внутрішньої політики ОДА, управління освіти і науки ОДА |  | 2023 рік |  | 2024 рік |  | Виконується | Інформація про стан виконання заходів Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року за посиланням. https://voladm.gov.ua/category/plan-zahodiv-na-2023-2024-roki-z-realizaciyi-nacionalnoyi-strategiyi-zi-stvorennya-bezbaryernogo-prostoru-v-ukrayini/1/ https://osvita.voladm.gov.ua/metodychni-rekomendacziyi-shhodo-zaprovadzhennya-bezbaryernosti-osvitnih-poslug/ |  |
| Завдання 5. Збір і поширення достовірної інформації про доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення центрів надання адміністративних послуг, молодіжних центрів та закладів культури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) здійснення моніторингу стану доступності театрів державної та комунальної форми власності за 2024 рік | Департамент культури, молоді та спорту облдержадміністрації |  | Січень 2024 |  | Квітень 2024 |  | Виконано | Наявний доступ до будівель Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка, Волинського академічного обласного театру ляльок |  |
| Завдання 7. Удосконалення системи контролю за дотриманням нормативно-правових актів і нормативних документів у сфері доступності, обов'язковість застосування яких встановлена законодавством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) запровадження (на регулярній основі) публічного оприлюднення даних щодо виявлення контролюючими органами порушень суб'єктами транспортної галузі (як фізичних осіб, так і юридичних осіб), які здійснюють перевезення пасажирів, у разі виявлення порушень законодавства щодо доступності транспортних засобів і транспортного обслуговування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Департамент інфраструктури ОДА |  | 2024 рік |  | 2024 рік |  | Виконується | Відділ державного нагляду (контролю) у Волинській області повідомив, що в ході проведених рейдових перевірок (перевірок на дорозі) у лютому - травні 2024 року не було зафіксовано випадків порушень законодавства щодо доступності транспортних засобів і транспортного обслуговування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Інформація про такі порушення розміщується на офіційному сайті облдержадміністрації за адресою - Моніторинг доступності осіб з інвалідністю до транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури (voladm.gov.ua) |  |
| Стратегічна ціль: об'єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 22. Забезпечення фізичної доступності об’єктів культурної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек | Департамент культури, молоді та спорту облдержадміністрації |  | 2024 |  | 2024 |  | Виконано | Наявний доступ до будівель Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки, Волинської обласної бібліотеки для дітей. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid022RdTNXCRoXczhQzbt5dnDp3uhoo8XEftEF9iKidKiQpvjQnCJi73i26xRdUFzsv5l&id=100064997612242o https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0AsmKS5i1vAkys3xog9xtfLueGz6q4K15H7zhijEBXDRFNHRqnxEyqB1zkqsVmsVRl&id=100069433232434 https://facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0L7sqcyhfHFXsvoWqcWg77QB7wVx5x5YuDaoTFUza32ehTqvB8UR6aqLsG5t2JUakl&id=100063588366169 |  |
| Завдання 24. Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Управління освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | січень 2024 року |  | червень 2024 року |  | Виконується | З наявних 63 захисних споруд цивільного захисту у 59 закладах освіти частково забезпечені засобами доступності для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю 8 споруд (13%) (пандуси, мобільні підйомники, поручні). Всі 100% споруд забезпечені вказівниками. https://voladm.gov.ua/new/v-oblasnomu-liceyi-z-posilenoyu-viyskovo-fizichnoyu-pidgotovkoyu-zbuduvali-ukrittya/ |  |
| 2) проведення оцінки потреб, планування фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Управління освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | 2023 рік |  | 2024 рік |  | Виконується | У 2023 році з державного бюджету спрямовано кошти в сумі 47,2 млн грн для будівництва захисних споруд цивільного захисту у закладах загальної середньої освіти. У двох укриттях завершено будівництво та ще у двох завершується. https://voladm.gov.ua/new/v-oblasnomu-liceyi-z-posilenoyu-viyskovo-fizichnoyu-pidgotovkoyu-zbuduvali-ukrittya/ |  |
| 3) проведення (за участю громадських об'єднань) моніторингу дотримання прав маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в разі виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема щодо забезпечення доступності об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, наявності доступного транспорту для евакуації до найближчого об'єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, а також підготовки персоналу | Управління з питань цивільного захисту ОДА |  | 2023 рік |  | 2024 рік |  | Виконується | Головним управлінням ДСНС України у Волинській області спільно з представниками органів місцевого самоврядування та працівниками ГУ НП області щокварталу проводиться обстеження та оцінка ступеня готовності до використання об'єктів фонду захисних споруд, а також забезпечення безперешкодного доступу до них, забезпечення доступності об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю |  |
| 4) проведення аналізу та підготовка у разі потреби рішень про внесення змін до регіональних і місцевих програм цивільного захисту щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, до об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (щодо забезпечення доступності об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, наявності доступного транспорту для евакуації до найближчого об'єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, а також підготовки персоналу) | Управління з питань цивільного захисту ОДА |  | 2023 рік |  | 2024 рік |  | Виконується | Виконавчими комітетами територіальних громад розроблено місцеві програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, якими передбачено виділення коштів на будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт об’єктів будівництва, а також поточний ремонт) захисних споруд цивільного захисту, забезпечення доступності об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю. |  |
| 5) проведення навчання соціальних, медичних працівників та інших працівників, які беруть участь у заходах з евакуації маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю | Управління з питань цивільного захисту ОДА |  | 2023 рік |  | 2024 рік |  | Виконується | Питання евакуації маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю відпрацьовувалися під час третього етапу: « Організація прийому евакуйованого населення» командно-штабного навчання з органами управління та силами цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Ковельського району у червні 2024 року. Практично відпрацьовано проведення розгортання пункту зустрічі евакуйованого населення на базі залізничного вокзалу станції Ковель ВСП «Рівненська дільниця залізничних перевезень» та приймального пункту евакуації на базі Ковельського центру професійно-технічної освіти. Особливу увагу зосереджено на організаційній структурі пункту зустрічі евакуйованого населення, наявності та функціонуванні групи реєстрації і обліку, групи охорони громадського порядку, медичного пункту, кімнати матері та дитини, кімнати для осіб з особливими потребами, столу довідок, а також забезпечення евакуйованих легких харчуванням та напоями. |  |
| Завдання 27. Забезпечення доступності будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченнями універсального дизайну та розумного пристосування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) вжиття заходів за результатами моніторингу для забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | Управління освіти і науки Волинської ОДА |  | 2024 рік |  | 2024 рік |  | Виконується | Безперешкодний доступ маломобільних груп населення до першого поверху будівель закладів освіти області забезпечено у близько 700 закладах. Облаштовано спеціальні туалетні кімнати у 97 закладах освіти. У закладах загальної середньої освіти функціонує 4 ліфти та 4 сходинкових електричних підйомники,1 пересувний підйомник та 2 сходинкових самохідних підйомники. Підготовлено довідку до колегії. https://voladm.gov.ua/new/v-oblasnomu-liceyi-z-posilenoyu-viyskovo-fizichnoyu-pidgotovkoyu-zbuduvali-ukrittya/ |  |
| Напрям 2. Інформаційна безбар'єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 41: проведення широкої інформаційно-просвітницької кампанії для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) проведення циклу вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | Департамент культури, молоді та спорту облдержадміністрації |  | Липень 2024 |  | Серпень 2024 |  | Виконано | # Зустріч з військовими та ветеранами російсько-української війни до дня незалежності України «Незламні. Нескорені. Непереможні» # https://www.facebook.com/ounb.volyn # https://chutalnuku.blogspot.com/2024/08/blog-post_22.html # Презентація книжкової виставки та перегляд літератури, видрукованої шрифтом Брайля «Торкаючись – бачу» # https://www.facebook.com/ounb.volyn Тренінг «Безбар’єрність в культурі» # Спікерка: Наталія Пархитько — керівниця соціального підприємництва «Бюро доступності», створеного Доступно.UA https://www.facebook.com/dostupnoukraine/posts/pfbid02FQT72ppFcjfT8tz9DatFcqAeVEG4pcoUsNmhq3Bi6HUUoJxZiX438z41aAnUgSwXl |  |
| Завдання 56. Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших центрів у межах населених пунктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) забезпечення бібліотек комп’ютерними тифлокомплексами | Департамент культури, молоді та спорту облдержадміністрації |  | 2024 |  | 2024 |  | Виконується | Бібліотеки обласної комунальної власності не забезпечені комп’ютерними тифлокомплексами у зв’язку з відсутністтю міжнародної технічної допомоги. |  |
| 2) забезпечення бібліотек засобами доступу до Інтернету | Департамент культури, молоді та спорту облдержадміністрації |  | 2024 |  | 2024 |  | Виконано | У бібліотеках обласної комунальної власності забезпечений доступ до Інтернету (Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки, Волинська обласна бібліотека для юнацтва, Волинська обласна бібліотека для дітей). https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid022RdTNXCRoXczhQzbt5dnDp3uhoo8XEftEF9iKidKiQpvjQnCJi73i26xRdUFzsv5l&id=100064997612242o https://www.facebook.com/Volyn.Youth.Library/posts/pfbid024E9GiUUkFTVA6s7WaprLVPnnqw9rqZXxNTNeCV6Ea3SxznT9J8QBpAURgv2uSjJol?locale=uk_UA https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid023MuXC1fKMtvHC1PDYzUsCqZsLRgxM4iNDqfkX8KiVSSHLMb8yVp38bYvkqq7wvYCl&id=100069433232434 https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02kkfwPFzwi4wgm4BzYranrS5nnrueoZXaSjFyEYRh4wzHH9jh9rAkD7AMVMcVErx9l&id=100069433232434&paipv=0&eav=AfaHDDQo4vnJiuZ0kst8ahkXfU3oUmz8uWgYW5OG_MWPFlFBmsD6mi1IZCwpxXuhVc0&_rdr https://facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02pMvDQLS2dCVHTYkBGTu86vJBCRbZaStmyyVhji1QZUgri7T642Mf7N1QHqtF4rGGl&id=100069433232434 https://tcentrlutsk.blogspot.com https://www.facebook.com/ounb.volyn?ref=embed_page |  |
| Напрям 4. Суспільна та громадська безбарʼєрність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 71. Здійснення заходів щодо впровадження практик та механізмів соціальної та громадської участі, зокрема щодо забезпечення безбар'єрності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) проведення міжрегіональних обмінів молоддю (зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб), яка постраждала внаслідок війни, з метою підвищення її соціальної та громадської участі у процесах відновлення країни |  | Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації Асоціація молодіжних працівників України КУ «Волинський обласний молодіжний центр» |  | 23.07.2024 10.09.2024 |  | 23.07.2024 12.09.2024 | Виконано Виконано |  | Організовано міжрегіональний форум «Кар'єрний старт: нові можливості для молоді». У заході взяло участь велика кількість осіб, зокрема долучились особи з числа внутрішньо переміщених та особи з інвалідністю. Захід зібрав багато активних, креативних та ініціативних молодих людей з усієї області, представників бізнесу, підприємств, центру зайнятості, молодіжних рад, громадських організацій, випускники навчальних закладів. Опісля завершення панельної дискусії про виклики і можливості кар’єрного старту, учасники форуму перейшли до презентації грантового конкурсу «Програма молодіжної гарантії» для роботодавців та випускників закладів профтехосвіти, а також воркшопів. https://www.facebook.com/61552944871079/posts/pfbid0ywHnj9JnuJ1BkJZ4RnctjwD6BbzR2hEbEXouasAmnA3JDvmXPwktNdduxoHBv4iml/?mibextid=WC7FNe Проведено базовий тренінг «Молодіжний працівник». Метою програми стало підвищення кваліфікації фахівців молодіжної сфери в умовах децентралізації задля підвищення ефективності розробки та реалізації обґрунтованої молодіжної політики на місцевому та регіональному рівнях зокрема спрямованих на облаштування молодіжних просторів в громадах. На тренінгу були представники з Луцького р-н, Володимир-Волинського р-н, Камінь-Каширського р-н. А саме з Луцької ТГ, Ківерцівської, Сошичнецької ТГ, Рожищенської ТГ, Підгайцівської ТГ, Горохівської ТГ, Камінь-Каширської, Іваничівської ТГ, Боратинської ТГ з молодіжних центрів, громадських організацій, навчальних закладів, бібліотек, члени та членкині молодіжних рад, студенти, освітяни, серед яких велика кількість внутрішньо переміщених осіб та присутні осби з інвалідністю. https://www.facebook.com/share/p/WgQsCMi2iEWAhYC2/?mibextid=WC7FNe |
| Завдання 73. Реалізація програми залучення молоді до громадянського та політичного життя, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) проведення тренінгів для представників молодіжних рад, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень |  | Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації КУ «Волинський обласний молодіжний центр» |  | 15.07.2024 |  | 15.07.2024 | Виконано |  | Проведено тренінг «Мистецтво комунікації» під час якого обговорювали різноманітні аспекти комунікації. Окрім, обговорення і комунікації з учасниками, серед яких були і внутрішньо переміщені особи та особи з інвалідністю, проводилися різноманітні техніки. Серед них: спрямовані на релаксацію та самопереконування, на розуміння свого і партнерського емоційного стану, на комбінацію руху і спілкування. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0CiAy9GL2PgvV3HbYYKx6BcUHVvTEEqAZrUjAveykdYYQu6VyRuknvjjY5kXq61Agl&id=100071106798976&mibextid=WC7FNe |
| 3) проведення інформаційно-просвітницьких заходів (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті |  | Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації КУ «Волинський обласний молодіжний центр» |  | 15.07.2024 |  | 15.07.2024 | Виконано |  | Проведено тренінг «Мистецтво комунікації» під час якого обговорювали різноманітні аспекти комунікації. Окрім, обговорення і комунікації з учасниками, серед яких були і внутрішньо переміщені особи та особи з інвалідністю, проводилися різноманітні техніки. Серед них: спрямовані на релаксацію та самопереконування, на розуміння свого і партнерського емоційного стану, на комбінацію руху і спілкування. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0CiAy9GL2PgvV3HbYYKx6BcUHVvTEEqAZrUjAveykdYYQu6VyRuknvjjY5kXq61Agl&id=100071106798976&mibextid=WC7FNe |
| Стратегічна ціль: усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 83. Забезпечення захисту і безпеки осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в умовах воєнного стану та надзвичайних ситуаціях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5) забезпечення закладів освіти захисними спорудами цивільного захисту, спорудами подвійного призначення та найпростішими укриттями з урахуванням принципів безбар'єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманням вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов'язковість застосування яких встановлена законодавством щодо забезпечення доступності і безпеки для маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю |  | Управління освіти і науки облдержадміністрації |  | 2024 |  | 2024 | Виконується |  | В області організовано укриття учасників освітнього процесу в 991 закладі освіти (94,6 %), з них: 59 у захисних спорудах цивільного захисту (сховище, ПРУ); 588 у найпростіших укриттях; 344 у захисних спорудах інших суб'єктів господарювання. З наявних 63 захисних споруд цивільного захисту у 59 закладах освіти частково забезпечені засобами доступності для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю 8 споруд (13%) (пандуси, мобільні підйомники, поручні). Серед найпростіших укриттів пандусами облаштовані 4%, необхідними поручнями 8%. Всі 100% споруд забезпечені вказівниками. https://voladm.gov.ua/new/v-oblasnomu-liceyi-z-posilenoyu-viyskovo-fizichnoyu-pidgotovkoyu-zbuduvali-ukrittya/ https://suspilne.media/lutsk/817733-u-gimnazii-na-volini-z-nula-buduut-ukritta-za-7-miljoniv-griven/ |
| Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров'я та забезпеченню фізичної активності населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 94. Імплементація адаптивного спорту в законодавство України та розвиток спорту ветеранів війни як окремого виду діяльності щодо сприяння фізкультурно-спортивній реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, забезпечення залучення ветеранів війни до адаптивного спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) забезпечення залучення жінок - ветеранів війни до спортивної активності та участі у національних і міжнародних спортивних змаганнях серед ветеранів війни |  | Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації, Волинський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» |  | 2023 |  | 2024 | Виконано |  | 6-8 вересня у м Львові відбувся ІV Кубок Воїнів зі стрільби з лука. Волинську область представляли 3 учасники, серед яких звільнена з полону військовослужбовиця. Кубок пройшов у 4 категоріях: класичний лук (30 м), блочний лук (30 м), початківці (10 м), командний мікст (по 3 учасники з різних регіонів). https://www.facebook.com/share/p/icr8J9ZeLNaYP5eg/ 21 серпня у м. Городку Львівської області відбувся турнір зі стрільби з лука серед ветеранів-військовослужбовців. В заході брало участь 12 учасників серед яких волинська військовослужбовиця. https://www.facebook.com/share/p/8abHg8oYLehHvD8S/ |
| Завдання 96. Забезпечення доступу до закладів фізичної культури і спорту для всіх груп населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) організація та проведення інформаційно-просвітницької кампанії "Рухаємося - значить живемо" у рамках реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України" |  | Департамент культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації, Волинський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» |  | 2023 |  | 2024 | Виконано |  | В рамках інформаційно-просвітницької кампанії «Рухаємося - значить живемо» Волинським обласним центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» проведено 1 захід https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1845627149271602&id=100014730037435&rdid=fMDJnB0uwKO3fNQ8 |
| Завдання 97. Запровадження системи раннього втручання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) визначення щороку (грудень) потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання |  | Служба у справах дітей облдержадміністрації |  | травень - грудень 2023 |  | 2024 | Виконується |  | З метою виявлення дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах та своєчасного надання їм адресної допомоги працівниками служб у справах дітей територіальних громад області проводяться обстеження умов проживання таких родин. За інформаціями служб у справах дітей області станом на 25.06.2024 року проведено 241 захід по обстеженню умов проживання. https://voladm.gov.ua/article/informaciya-pro-bezbaryerniy-prostir-za-ii-kvartal-2024-rik/ |
| 6) розроблення за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо утворення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці |  | Департамент соціальної та ветеранської політики облдержадміністрації |  | 2024 рік |  | - | Виконується |  | За результатами визначення потреб, Луцькою, Нововолинською, Ратнівською територіальними громадами створені та працюють міждисциплінарні команди спеціалістів з надання послуги раннього втручання. Протягом 3 кв. надано відповідні послуги 13 дітям, з початку року майже 40 особам. Делегація ЄС та ЮНІСЕФ відвідала Волинь у межах впровадження реформи системи догляду та підтримки дітей. Члени Представництва ЄС в Україні та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) завітали до обласного центру, щоб особисто побачити та обговорити ініціативи реформи кращого догляду для кожної дитини на регіональному рівні. https://eu4ukraine.eu/whats-happening-ua/news-ua/better-care-reform-monitoring.html https://www.lutskrada.gov.ua/documents/17073793543271470-pro-stvorennya-mizhdistsiplinarnoi-komandi-dlya-nadannya-poslugi-rannogo-vtruchannya |
| Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня захисту жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю, від насильства в умовах збройного конфлікту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 100. Забезпечення перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення у відповідність з найкращими світовими практиками та уникнення ретравматизації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) продовження розвитку системи надання соціальних послуг особам, які постраждали від насильства за ознакою статі |  | Департамент соціальної та ветеранської політики облдержадміністрації |  | 2024 рік |  | - | Виконується |  | Постановою Кабінету Міністрів України від 02.06.2023 № 559 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2023 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» виділено 7,7 млн грн. на ці цілі. Державну субвенцію отримали: Нововолинська, Забродівська, Павлівська, Литовезька ТГ та Ратнівська ТГ. Чотири спеціалізовані заклади уже розпочали роботу (Нововолинська ТГ https://www.facebook.com/share/p/MtxKpjGbAbn7WSJo/ Забродівська ТГ https://www.facebook.com/share/p/Ya2GWwY8DiHaAoAq/ Литовезька ТГ https://www.facebook.com/share/p/KKKbi1E7yUfDEYfo/ Ратнівська ТГ https://www.facebook.com/share/p/wcvYMW4Vb7XK2RYH/ |
| Напрям 5. Освітня безбарʼєрність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою протягом життя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 101. Прийняття та впровадження Закону України “Про освіту дорослих” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) імплементація Закону України “Про освіту дорослих” шляхом розроблення нормативно-правових актів, визначених Законом України “Про освіту дорослих”, проведення відповідних комунікаційних заходів |  | МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою), управління освіти і науки облдержадміністрації |  | 2024 рік |  | 2024 рік | Виконується |  | У закладах професійної освіти області є можливість пройти професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищили кваліфікацію з отриманням документу державного зразка (свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації) з професій: кухар, пекар, офіціант, електромеханік з ремонту та обслуговування електронно-обчислювальних машин, слюсар-сантехнік, лицювальник-плиточник, закрійник, кравець, водій автотранспортних засобів, тракторист-машиніст с/г виробництва та ін.. Інформація про навчання дорослого населення розміщується на сайтах закладів професійної освіти: .https://nzpo.com.ua/produktsiia-ta-posluhy/perelik-osvitnikh-posluh/ https://kpl.volyn.ua/vstyp.php?i=od http://lcpto.lutsk.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f/ http://vvvpu.com.ua/professional-education-for-adults/ https://kvpu.info/korotkostrokovi-prohramy/ https://www.vpubud.lutsk.ua/retraining/ https://lvpu.lutsk.ua/і https://kamvpu.volyn.ua/entrants/profession/ http://luboml-litsey.volyn.ua/2018-09-10-11-29-17 https://stproflicey.webnode.com.ua/ab%d1%96tur%d1%96entu/ https://tlicej.com/?page_id=41 https://ptu27.in.ua/navchanya/ https://ptu22.volyn.ua/entrants/profession/ https://vcolnuft.volyn.ua/osvita-doroslyh/ https://tk.lntu.edu.ua/zod/ https://ltklntu.org.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%ba/ |
| Завдання 102. Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) забезпечення функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади |  | Управління освіти і науки облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування |  | 2024 |  | 2024 | Виконується |  | В області з 02 вересня 2024 року організовано, враховуючи потребу населення, 4 спеціальні класи, у яких навчається 25 учнів. https://osvita.kowelrada.gov.ua/pro-nas/ |
| 7) розроблення методичних рекомендацій щодо організації інклюзивного навчання відповідно до Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 р. № 957, проведення семінарів для фахівців закладів освіти |  | Управління освіти і науки облдержадміністрації |  | 2024 |  | 05.09.2024 | Виконано |  | В межах повноважень 05.09.2024 р. розіслано лист з рекомендаціями закладам загальної середньої освіти області. https://drive.google.com/file/d/1sbYKO4Nmal5v4DbizHQkekaLdGqonAB4/view?usp=sharing |
| Завдання 106. Утворення центрів ветеранського розвитку при закладах вищої освіти у регіонах України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) початок реалізації проектів з утворення центрів ветеранського розвитку у партнерстві між Мінветеранів та визначеними закладами вищої освіти кожного регіону України |  | Управління освіти і науки облдержадміністрації |  | 2024 |  | 2024 | Виконується |  | У закладах вищої освіти Волинської області проєкт не реалізується. https://mva.gov.ua/veteranam/tsentri-veteranskogo-rozvitku |
| Завдання 1091. Забезпечення можливості здобувачів вищої освіти отримувати інформацію в найзручніший спосіб у закладах освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) продовження створення та наповнення цифрових фондів навчальної, наукової і художньої літератури у бібліотеках закладів вищої освіти |  | Управління освіти і науки облдержадміністрації |  | 2024 |  | 2024 | Виконується |  | У бібліотеках закладів вищої освіти створено та постійно наповнюються цифрові фонди навчальної, наукової і художньої літератури Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського- https://moodle.vvpc.com.ua/ Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради- Електронна бібліотека: https://lutskpedcol.wixsite.com/bibl Електронний репозитарій: http://lpc-dspace.org.ua/ ВСП «Горохівський фаховий коледж Львіського національного університету природокористування» -https://gfklnup.org.ua/elektronna-biblioteka |
| Завдання 1121. Створення умов для організації національного та міжнародного обміну досвідом для фахівців освіти всіх рівнів, фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, батьківської спільноти та профільних громадських об'єднань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) налагодження контактів з профільними міжнародними агенціями та громадськими організаціями, що опікуються питаннями освіти осіб з особливими освітніми потребами |  | Управління освіти і науки облдержадміністрації |  | 2024 |  | 2024 | Виконується |  | Співпраця з благодійним фондом «Право на захист». Надано перелік соціальних інституцій області з питань освіти для подальшої роботи. https://drive.google.com/file/d/1VJ-51uxCklL3vzWYKawDChvDxGWatsTs/view?usp=sharing |
| Стратегічна ціль: потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 113. Забезпечення розвитку мережі та підтримка інклюзивно-ресурсних центрів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) продовження процесу формування мережі інклюзивно-ресурсних центрів, забезпечення функціонування інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до нормативів |  | Управління освіти і науки облдержадміністрації, засновники інклюзивно-ресурсних центрів (за згодою) |  | 2023 |  | 2024 | Виконується |  | За місцем проживання в області створена мережа інклюзивно-ресурсних центрів, яка налічує 26 установ. Формування остаточної мережі інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до потреб місцевих громад буде продовжено. Сформована довідка на серпневу колегію. https://osvita.voladm.gov.ua/vidbulosya-zasidannya-kolegiyi-osvityan-volyni/ |