## Додаток 1. Загальна інформація
Додаток 1
Загальна інформація про безбар'єрний маршрут
4,193 км. | Назва територіальної громади | Володимир-Волинська міська територіальна громада
2 | Населений пункт | м. Володимир
3 | Назва маршруту (зазначити початкову та кінцеву точку/які вулиці охоплює маршрут) | початкова точка: Комунальне підприємство «Володимирське територіальне медичне об’єднання» Володимирської міської ради, вул. Шпитальна, 20 – кінцева точка – автостанція міста Володимир, вул. Данила Галицького, 14;
4 | Протяжність маршруту, км | 4,193 км.
5 | Кількість об’єктів вулично-дорожної мережі, які необхідно облаштувати | охоплює вулиці: площа Героїв- Данила Галицького--Князя Василька--Івана Франка-Драгоманова-Сагайдачного-Ковельська– Шпитальна
6 | Кількість об’єктів соціальної інфраструктури, які необхідно облаштувати | Володимирська міська рада, будівля та територія автостанції, Володимрське відділення Ощадбанку, Управління Пенсійного фонду України, аптеки, Володимирське відділення Приватбанку, Культурно-мистецький центр, Управління соціальної та ветеранської політики виконавчого комітету Володимирської міської ради, Центр культурних послуг
7 | Кількість об’єктів транспортної інфраструктури, які необхідно облаштувати | три павільйони для громадського транспорту
8 | Кількість громадського транспорт, який необхідно оновити | перевезення здійснюють приватні перевізники
9 | Стан реалізації (розпочато/в процесі/не розпочато) | в процесі
10 | Орієнтовний обсяг фінансування | 45951453 грн., з яких державний бюджет – 37123833 грн., місцевий бюджет – 8827620 грн.
11 | Контактна особа (ПІБ, посада, ел. пошта, телефон) | Матвійчук Ярослав Анатолійович – перший заступник міського голови, тел. 0800333262, e-mail: post@volodymyrrada.gov.ua

## Додаток 2. Графік
Додаток 2
Графік облаштування об'єктів на безбар'єрному маршруті
Населений пункт | Область | Тип вулиці (зі списку) | Назва вулиці та номер будинку | Тип об'єкту (зі списку) | Назва об'єкту (конкретний об'єкт та чи це вхідна група, встановлення пандуса, зупинка, перехід тощо) | Тип власності (зі списку) | Чи наявна проектна документація? (зі списком) | Якщо "так", вкажіть номер проектної документації з ЄДЕССБ | Бюджет (вказати суму в грн, прописуємо тільки ЦИФРУ без "ГРН") | Наявність коштів (зі списку) | Тип фінансування (зі списку) | Хто фінансує (вказати коротку назву) | Статус (зі списку) | Дата початку (заповнювати у форматі 01.01.2025) | Дата реалізації (заповнювати у форматі 01.01.2025) | Коментарі (за потреби)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Приклад заповнення: місто Шевченкове | Київська | Вулиця | Шевченка | заклади соціальної інфрастурктури | Ліцей №1 (встановлення пандусу, сан-вузла для МГН тощо) | комунальна | так | PD01:5865-4739-9727-6645 | 1000000 | наявні | місцевий бюджет | Шевченківська міської ради | розпочато | 2025-01-01 | 2025-12-01

## Додаток 3. Місцера рада безбар.
Додаток 3
Члени Місцевої ради безбар'єрності
№ | ПІБ | Посада | Назва установи/організаціі/компанії | Коментарі

## Додаток 4. Амбасадори
Додаток 4
Амбасадори проекту "Безбар'єрні маршрути"
Населений пункт | ПІБ | Професія | Місце роботи | Посилання на соціальні мережі | Чи готові до співпраці?