Додаток 2

до Комплексної програми розвитку агропромислового комплексу Волинської області на 2023–2026 роки

Завдання і заходи реалізації Комплексної програми

розвитку агропромислового комплексу Волинської області на 2023–2026 роки

| № з/п | Завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках, тис. грн |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всього | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік |  |

| 1 | Завдання 1 Підвищення ефективності ведення сільського господарства | Захід 1 Здешевлення вартості висіяного сертифікованого насіння і посадкового матеріалу для ОСГ, СФГ, ФГ, ФОП (до 50 га) | 2024-2026 | департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 4 200 |  | 0 |  | 1 200 |  | 1 400 |  | 1 600 |  | Скорочення розриву між урожайністю в сільгосппідприємствах та малих агровиробників, у т. ч ОСГ, збільшення урожайності с/г культур в середньому на 8 % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Захід 2 Здійснення заходів щодо запобігання підтопленню населених пунктів та сільськогосподарських угідь, зокрема проєктно-кошторисну документацію | 2024-2026 | департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування /інші кошти | обласний бюджет | 40 000 |  | 0 |  | 13 000 |  | 13 000 |  | 14 000 |  | Зменшення негативного впливу весняних повеней на 15 тис. га |  |
|  |  |  |  |  | місцеві бюджети | 20 000 |  | 0 |  | 6 500 |  | 6 500 |  | 7 000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інші кошти | 20 000 |  | 0 |  | 6 500 |  | 6 500 |  | 7 000 |  |  |  |
|  |  | Захід 3 Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи щодо запобігання підтопленню | 2023-2025 | департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 2 800 |  | 800 |  | 1 000 |  | 1 000 |  | 0 |  | Погашення кредиторської заборгованості |  |
|  |  | Захід 4 Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед усіх категорій господарств | 2024-2026 | департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування, дорадчі служби | місцеві бюджети | 3 000 |  | 0 |  | 1 000 |  | 1 000 |  | 1 000 |  | Підвищення обізнаності агровиробників |  |
|  |  | Захід 5 Дотація за утримання корів м’ясного напряму продуктивності | 2023-2026 | департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 4 000 |  | 1 000 |  | 1 000 |  | 1 000 |  | 1 000 |  | Нарощування чисельності поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності |  |
| 2 | Завдання 2 Збільшення поголів’я ВРХ та покращення соціально-економічного стану малих агровироб-ників, у т. ч. ОСГ | Захід 1 Дотація за вирощування молодняка ВРХ для ОСГ, СФГ, ФГ, ФОП (до 50 голів) | 2023-2026 | департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 16 100 |  | 4 100 |  | 4 000 |  | 4 000 |  | 4 000 |  | Нарощування чисельності поголів’я корів та збільшення виробництва продукції тваринництва |  |
|  |  | Захід 2 Покращення громадських пасовищ | 2023-2026 | департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування | обласний бюджет | 3 200 |  | 800 |  | 800 |  | 800 |  | 800 |  | Буде створено 16 громадських пасовищ площею 320 га з покращеним травостоєм, збільшення продуктивності с/г тварин |  |
|  |  |  |  |  | місцеві бюджети | 800 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  |  |  |
| 3 | Завдання 3 Розвиток підприєм-ництва | Захід 1 Фінансова підтримка на зворотній основі через реалізацію бізнес-планів | 2024-2026 | департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, комунальне підприємство «Волинський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» | обласний бюджет | 6 000 |  | 0 |  | 2 000 |  | 2 000 |  | 2 000 |  | Буде надано 60 позик для розвитку підприємництва на селі |  |
| 4 | Завдання 4 Сприяння реалізації державної політики в АПК | Захід 1 Часткове відшкодування вартості закуплених генераторів | 2023 | департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 3 400 |  | 3 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 68 агропідприємств у галузі тваринництва отримають підтримку в умовах воєнного стану |  |
|  |  | Захід 2 Часткове відшкодування вартості об’єктів альтернативної енергетики | 2024-2026 | департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації | обласний бюджет | 15000 |  | 0 |  | 5 000 |  | 5 000 |  | 5 000 |  | 10 суб’єктів господарювання зможуть отримати відшкодування вартості обладнання |  |
|  |  | Разом по Програмі, тисяч гривень, із них |  |  |  |  | 138 500 |  | 10 300 |  | 42 200 |  | 42 400 |  | 43 600 |  |  |  |
|  |  | кошти обласного бюджету |  |  |  |  | 94 700 |  | 10 100 |  | 28 000 |  | 28 200 |  | 28 400 |  |  |  |
|  |  | місцеві бюджети |  |  |  | 23 800 |  | 200 |  | 7 700 |  | 7 700 |  | 8 200 |  |  |  |
|  |  | інші джерела |  |  |  | 20 000 |  | 0 |  | 6 500 |  | 6 500 |  | 7 000 |  |  |  |