Додаток 1

# Завдання і заходи Обласної цільової соціальної програми «Молодь Волині» на 2021-2025 роки

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Значення показника |  |  |  |  |  |  | Перелік заходів програми | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Усього | Орієнтовні обсяги фінансування , тис. грн |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Найменування показника | усього | за роками |  |  |  |  |  |  |  |  | у тому числі за роками: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Формування громадянської позиції молоді | к-сть | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 1) проведення навчань та стажування для лідерів молодіжних рад «Школа управління» | Департамент культури, молоді та спорту облдержад-міністрації, обласна комунальна установа «Волин-ський обласний молодіж-ний центр» | Обласний бюджет | 305,0 | 50,0 | 55,0 | 60,5 | 66,5 | 73,0 | Здійснення обласних заходів, спрямованих на утверд-ження патріотизму, громадян-ської свідомості й активної громадян-ської позиції молоді та сприянню мобільності |
|  | к-сть | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2) проведення обласного конкурсу програм (проєктів/заходів) розроблених інститутами громадянського суспільства для дітей та молоді відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року №1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» (зі змінами). | Департамент культури, молоді та спорту облдержад-міністрації | Обласний бюджет | 3052,5 | 500,0 | 550,0 | 605,0 | 665,5 | 732,0 |  |
|  | к-сть | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3) студентські тренінги «Школа лідерів», обласний конкурс «Кращий студент Волині», фестиваль «Студентська республіка», обласний студентський дебатний турнір | Департамент культури, молоді та спорту облдержад-міністрації 2021 – 140,0 2022 – 155,0 2023 – 171,5 2024 – 189,5 2025 – 210,0 управління освіти і науки облдержадмі-ністрації 2021 – 10,0 2022 – 10,0 2023 – 10,0 2024 – 10,0 2025 – 10,0 молодіжні громадські організації | Обласний бюджет | 916,0 | 150,0 | 165,0 | 181,5 | 199,5 | 220,0 |  |
|  | к-сть | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4) заходи до Дня молоді | Департамент культури, молоді та спорту облдержад-міністрації, молодіжні громадські організації | Обласний бюджет | 60,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 |  |
|  | к-сть | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5) проведення молодіжного форуму «Майбутнє молоді Волині» | Департамент культури, молоді та спорту облдержад-міністрації, молодіжні громадські організації | Обласний бюджет | 182,0 | 30,0 | 33,0 | 36,0 | 40,0 | 43,0 |  |
|  | к-сть | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6) конкурс кращих практик молодіжної роботи Волині | Департамент культури, молоді та спорту облдержад-міністрації, молодіжні громадські організації | Обласний бюджет | 152,0 | 25,0 | 27,5 | 30,0 | 33,0 | 36,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всього за напрямом: |  |  | 4667,5 | 765,0 | 841,5 | 925,0 | 1017,5 | 1118,5 |  |
| 2. Розвиток компетентностей та підвищення спроможності молоді | к-сть | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1) проведення базових тренінгів у рамках програми «Молодіжний працівник» для державних службовців, що працюють з молоддю спільно з лідерами громадських організацій та посадових осіб органів місцевого самоврядування в містах (обласного значення), районах, ОТГ | Департамент культури, молоді та спорту облдержад-міністрації, комунальна установа «Волинський обласний молодіжний центр» | Обласний бюджет | 488,0 | 80,0 | 88,0 | 96,5 | 106,5 | 117,0 | Здійснення заходів, спрямованих на набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетент-ностей. |
|  | к-сть | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2) проведення навчання щодо створення молодіжних центрів в ОТГ, районах області | Департамент культури, молоді та спорту облдержад-міністрації, комунальна установа «Волинський обласний молодіжний центр» | Обласний бюджет | 610,5 | 100,0 | 110,0 | 121,0 | 133,0 | 146,5 |  |
|  | к-сть | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3) забезпечення діяльності обласної комунальної установи «Молодіжний центр» | Департамент культури, молоді та спорту облдержад-міністрації | Обласний бюджет | 9768,0 | 1600,0 | 1760,0 | 1936,0 | 2129,5 | 2342,5 |  |
|  | к-сть | 75 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4) реалізація програми «Молодіжне працевлаштування», проєкту «Стартапи та відкриття власної справи», надання інформаційно-консультативних та навчальних послуг «Профорієнтація» | Департамент культури, молоді та спорту облдержад-міністрації | Обласний бюджет | 610,0 | 100,0 | 110,0 | 121,0 | 133,0 | 146,0 |  |
|  | к-сть | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5) здійснення заходів із метою інформування щодо можливостей та послуг для молоді | Департамент культури, молоді та спорту облдержад-міністрації, комунальна установа «Волинський обласний молодіжний центр» | Обласний бюджет | 91,5 | 15,0 | 16,5 | 18,0 | 20,0 | 22,0 |  |
|  | к-сть | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6) забезпечення функціонування єдиного on-line майданчику (ресурсу) для висвітлення, обміну, обговорення молоддю власних ідей | Департамент культури, молоді та спорту облдержад-міністрації, комунальна установа «Волинський обласний молодіжний центр» | Обласний бюджет | 60,5 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,5 | 14,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всього за напрямком: |  |  | 11628,5 | 1905,0 | 2095,5 | 2304,5 | 2535,5 | 2788,0 |  |
| 3. Здоровий спосіб життя | к-сть | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1) проведення молодіжного таборування «Літня дебатна школа» | Департамент культури, молоді та спорту облдержад-міністрації, молодіжні громадські організації | Обласний бюджет | 305,0 | 50,0 | 55,0 | 60,5 | 66,5 | 73,0 | Здійснення заходів, спрямованих на популяри-зацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров'я серед молоді |
|  | к-сть | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2) проведення семінарів-тренінгів з основ надання домедичної допомоги та безпеки життєдіяльності «Перший на місці події» | Департамент культури, молоді та спорту облдержад-міністрації, молодіжні громадські організації | Обласний бюджет | 122,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 27,0 | 29,0 |  |
|  | к-сть | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3) проведення інформаційно-просвітницьких заходів, у тому числі розробка, виготовлення та розповсюдження соціальної реклами, спрямованих на пропаганду здорового способу життя та профілактику негативних явищ у молодіжному середовищі. | Департамент культури, молоді та спорту облдержад-міністрації, молодіжні громадські організації | Обласний бюджет | 149,0 | 20,0 | 24,0 | 28,5 | 34,5 | 42,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всього за напрямом: |  |  | 576,0 | 90,0 | 101,0 | 113,0 | 128,0 | 144,0 |  |
| Разом за програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16872,0 | 2760,0 | 3038,0 | 3342,5 | 3681,0 | 4050,5 |  |